## RAPPORT_ANNUEL_2025
Commune | CLAVIER
Ref_DR | Numéro Fiche-Projet | Intitulé | Adresse du projet |  |  |  | Montant du projet à 100% TVAC + Honoraires | DR | Subsides DR | Autre pouvoir subsidiant 1 | Subside recu (1) | Autre pouvoir subsidiant 2 | Subside recu (2) | Autre pouvoir subsidiant 3 | Subside recu (3) | Autre partenaire | Stade d'avancement du projet | Date de la réunion de coordination | Date de la désignation de l'auteur de projet | Date de l'approbation de l'avant-projet par la Commune | Date de l'approbation de l'avant-projet par la RW | Date de l'approbation du projet définitif par la Commune | Date de l'approbation du projet définitif par la RW | Date publication avis de marché | Date de la décision d'attribution de marché | Date approbation attribution du marché par la RW | Date ordre de commencer les travaux | Date de la réception provisoire | Date de l'approbation du DF par la RW | Date de la réception définitive | Si projet abondonné, décrire la raison de l'abandon | Programmation dans les 3 ans | Commentaires
|  |  | Rue | N° | Code postal | Localité
61012-3-01 | I.1 | Construction d’un hall polyvalent à Clavier-station : projet transcommunal entre Clavier et Ouffet | Rue Sur Fosses |  | 4560 | CLAVIER | 8251505.59 | 1 | 922713.95 | Infrasports | 2500000 | AC OUFFET | 50000 |  | 0 |  | Réalisé | 2018-05-03 | 2018-01-15 |  | 2019-05-06 |  | 2021-08-30 | 2021-11-15 | 25/05/2022 (lots 1 et 2) et 18/08/2022 (lots 3et 4) | 2022-11-10 | 2023-02-20 | 4/12/2024 (lot 2); 11/12/2024 (lot 1); 14/05/2025 (lot 3 et 4). |  | 2026-06-01 |  |  | 2023 : 2024 : inauguration officielle prévue en 2025 - il reste un lot (lot 3 amenagements exterieurs) à receptionner , le réception prov. du lot 1 : décembre 2024, lot 2 : , lot 4 : janvier 2025. Subside DR revu à la baisse 922.713,95 € - Subside DR reçu 812.304,86€ ; 2026 : attente de l'approbation du DF par la RW
61012-3-02 | I.2 | Impulsion de pratiques d’éco-consommation en faveur du développement Durable |  |  | 4560 | Clavier | 20000 | 0 | 0 | Subside RW article 20 |  | Subside CE | 20000 | RW | 0 |  | Action continue | [15 empty] | 2023 : 2024 : ; 2025 :
61012-3-03 | I.3 | Amélioration continue, Promotion des services aux aînés et Renforcement des liens inter-générationnels |  |  |  | Clavier | 10000 | 0 | 0 | RW | 0 | Subside RW | 0 |  | 0 |  | Action continue | [15 empty] | 2023 : 2024 : ; 2025 :
61012-3-04 | I.4 | Développement de l’accueil communautaire pour les personnes âgées |  |  |  | Clavier | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Projet abandonné | [13 empty] | si la commune fait quelque chose, ce sera avec la collaboration d'autres communes |  | 2023 : 2024 : ; 2025 :
61012-3-05 | I.5 | Etude et identification de zones naturelles à protéger et prise de mesures administratives |  |  |  | Clavier | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Projet non activé | [15 empty] | 2023 : 2024 : ; 2025 :
61012-3-06 | I.6 | ETUDE de la CCATM pour baliser et définir une ligne directrice en matière urbanistique et paysagère |  |  |  | Clavier | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Projet non activé | [15 empty] | 2023 : 2024 : ; 2025 :
61012-3-07 | I.7 | VALORISATION du RAVeL comme vecteur de développement économique pour les commerçants et artisans de l’entité. |  |  |  | Clavier | 240000 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Réalisé | [15 empty] | 2023 : 2024 : ; 2025 : pas d'information - projet géré par le syndicat d'initiative Entre eaux & châteaux Pas de données disponibles correspondantes aux surlignage en vert.
61012-3-08 | I.8 | Extension, entretien, promotion et valorisation des promenades et des points de vue remarquables |  |  | 4560 | Clavier | 10000 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Action continue | [15 empty] | 2023 : 2024 : ; 2025 :
61012-3-09 | I.9 | Sensibilisation de la population à la mise en œuvre du « Plan de Gestion Différenciée » des espaces verts communaux |  |  | 4560 | Clavier | 2000 | 0 | 0 | BiodiverCité 2024 | 2000 | Droit de tirage mise en œuvre et renforcement de projets de plantaiton de ligneux indigènes | 0 |  | 0 |  | Action continue | [15 empty] | 2023 : 2024 : ; 2025 : plantation de haies en collaboration de 5 agriculteurs, +/- 3km de haies de ligneux terminé début 2026. Un nouveau projet doit être lancé pour dépenser le solde du subside.
61012-3-10 | I.10 | Promotion de l’utilisation rationnelle de l’énergie et amélioration des performances énergétiques |  |  | 4560 | Clavier | 728700 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Projet abandonné | [13 empty] | coût de la rénovation trop important par rapport au montant du subside |  | 2023 : 2024 : projet de rénovation de l'administration communale reporté suite à l'appel à projet PLAN DE RELANCE DE LA WALLONIE N°49; 2025 :
61012-3-11 | I.11 | Actions en faveur de la propreté et chasse aux dépôts sauvages d’immondices |  |  | 4560 | Clavier | 10000 | 0 | 0 | Intradel | 2000 |  | 0 |  | 0 |  | Action continue | [15 empty] | 2023 : 2024 : ; 2025 :
61012-3-12 | I.12 | Sensibilisation de la population et actions d’amélioration de la qualité des eaux |  |  |  | Clavier | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Action continue | [15 empty] | 2023 : 2024 : ; 2025 :
61012-3-13 | I.13 | Amélioration et renforcement de l’information et de la communication vers les Claviérois |  |  |  | Clavier | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Action continue | [15 empty] | 2023 : 2024 : ; 2025 :
61012-3-14 | I.14 | Actualisation de l’Atlas des chemins et sentiers |  |  |  | Clavier | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Action continue | [15 empty] | 2023 : 2024 : ; 2025 :
61012-3-15 | I.15 | Suivi du Plan d’ancrage communal du logement 2012/2013 et de la mise en œuvre du nouveau plan |  |  |  | Clavier | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Réalisé | [15 empty] | 2023 : 2024 : ; 2025 :
61012-3-16 | I.16 | Promotion de la santé et sensibilisation des Claviérois aux formations en soins d’urgence |  |  |  | Clavier | 10000 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Action continue | [15 empty] | 2023 : 2024 : ; 2025 :Pas de données disponibles correspondantes aux surlignage en vert.
61012-3-17 | I.17 | Restauration de la Chapelle de la Sainte-Vierge et de ses abords à Saint-Fontaine | Saint-Fontaine |  | 4560 | CLAVIER | 408811.18 | 0 | 0 | AWAP | 222424.5 | Fonds Richard Forgeur | 60000 | Province de Liège | 8896.98 |  | Réalisé |  | 2015-08-20 |  |  | 2021-03-31 |  | 03/05/2021 + 14/10/2021 | 2022-05-23 | 2022-08-23 | (Lot 1) 17/04/2023 (Lot 2) 01/06/2023 (Lot 3) 13/11/2023 (Lot 4) 10/01/2024 | (Lot 1) 06/06/2024 (Lot 2) 21/12/2023 (Lot 3) 05/06/2024 (Lot 4) 21/03/2024 |  | (Lot 2) 10/06/2025 |  |  | Lot électricité (estimation 22.875,00 € TVAC) non repris dans ce marché -> Fera l'objet d'un marché en 2026. Lot 1 = Gros œuvre et parements extérieurs Lot 2 = Charpente et couverture Lot 3 = Menuiseries Lot 4 = Paratonnerre
61012-3-18 | I.18 | Conscientisation des Claviérois à la richesse du patrimoine local |  |  |  | Clavier | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Action continue | [15 empty] | 2023 : 2024 : ; 2025 :
61012-3-19 | I.19 | Renforcement des liens entre les jeunes et entre les habitants des différents villages |  |  |  | Clavier | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Action continue | [15 empty] | 2023 : 2024 : ; 2025 :
61012-3-20 | I.20 | Recensement, restauration et mise en valeur des vergers anciens | Rue Forville |  | 4560 | Clavier | 5174.33 | 0 | 0 | BiodiverCité 2024 | 5174.33 |  | 0 |  | 0 |  | Réalisé | [15 empty] | 2023 : 2024 : ; 2025 : Appel à projet Biodivercité 2024 pour le verger communal : restauration mare didactique, barrière sélective, panneaux informatifs. Réalisé en 2025 et début 2026. Déclaration de créance envoyée en 2026. Pas de données disponibles correspondantes aux surlignage en vert.
61012-3-21 | II.1 | Elaboration d’un nouveau plan communal de mobilité avec mise en œuvre |  |  | 4560 | Clavier | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Projet abandonné | [13 empty] | C'est long et fastidieux et n'ouvre pas pour autant de nouvelles perspectives. Par contre le CEM engagé en 2019 apporte son éclairage "mobilité" sur différents dossiers. |  | 2023 : 2024 : ; 2025 :
61012-3-22 | II.2 | Mise en place de projets citoyens de production d’énergie renouvelable d’origine biomasse |  |  | 4560 | Clavier | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Action continue | [15 empty] | 2023 : 2024 : ; 2025 :
61012-3-23 | II.3 | Création de filières de recyclage et de valorisation des déchets |  |  | 4560 | Clavier | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Action continue | [15 empty] | 2023 : 2024 : ; 2025 :
61012-3-24 | II.4 | Embellissement des villages et création d’effets de porte |  |  | 4560 | Clavier | 18026 | 0 | 0 | BUDGET PARTICIPATIF 2025-2026 | 10000 |  | 0 |  | 0 |  | Action continue | [14 empty] | 2025 | 2023 : 2024 : ; 2025 : lancement du deuxième Budget Participatif, 3 projets retenus : la chapelle de saint-fontaine accueillante et accessible (6,250€), la création de terrains de pétanque à Clavier-station (8.776€), il était une fois Pailhe (3.000€). Déclaration de créance à envoyer en 2026
61012-3-24 | II.4 | Plan de relance pour la Wallonie - Projet "Cœur de village" à Ocquier | Grand'rue (Rowe) et rue Chien Rue |  | 4560 | Clavier (Ocquier) | 756661.88 |  |  | SPW - Mobilité et Infrastructures - Département des Infrastructures locales - Direction des Espaces publics subsidiés. Appel à projets "Coeur de village" 2022-2026 | 500000 | [5 empty] | Réalisé |  | 2023-08-23 |  |  | 2024-02-12 | 2024-03-29 | 2024-04-29 | 2024-06-19 | 2024-07-29 | 2024-11-04 | [5 empty] | A la demande de l'entrepreneur les travaux ont été statés jusque avril 2025. Les travaux ont repris le 19 mai 2025. Les travaux sont terminés mais la date de réception provisoire n'a pas encore été fixée. Le délai de garantie est de 5 ans.
61012-3-25 | II.5 | Soutien aux accueillantes d’enfants et information des parents |  |  | 4560 | Clavier | 5000 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Action continue | [15 empty] | 2023 : 2024 : ; 2025 : la commune vote annuellement un subside de 3,000€ à destination de l'ONE dans l'optique de soutenir les acceuillantes d'enfants (5 accueillantes)
61012-3-26 | II.6 | MAINTIEN ET DEVELOPPEMENT DES SERVICES ET COMMERCES DE PROXIMITE DANS LES VILLAGES. |  |  | 4560 | Clavier | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Action continue | [14 empty] | 2025 | 2023 : 2024 : Réflexion pour le maintien des commerces de proximité : Projet cœur de village; 2025 :
61012-3-27 | II.7 | REDACTION D’UNE LIGNE DIRECTRICE URBANISTIQUE ET PAYSAGERE ET MISE A JOUR INVENTAIRE DU PATRIMOINE |  |  | 4560 | Clavier | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Action continue | [15 empty] | 2023 : 2024 : ; 2025 :
61012-3-28 | II.8. | PROMOTION ET INCITATION AU CO-VOITURAGE. |  |  | 4560 | Clavier | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Action continue | [15 empty] | 2023 : 2024 : ; 2025 :
61012-3-29 | II.9 | MISE EN PLACE DE PROJETS CITOYENS DE PRODUCTION D’ENERGIE RENOUVELABLE D’ORIGINE HYDRAULIQUE ET THERMIQUE |  |  |  | Clavier | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Projet non activé | [15 empty] | 2023 : 2024 : ; 2025 :
61012-3-30 | II.10 | RESTAURATION ET VALORISATION DE LA ROUE A AUBES DE LA CIESAC A LES AVINS DANS LE CADRE DE LA CREATION D’UNE ROUTE DE L’EAU | Rue de la Source à les Avins |  | 4560 | Clavier | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Projet non activé | [15 empty] | 2023 : 2024 : ; 2025 :
61012-3-31 | II.11 | Aide aux entreprises locales dans la diffusion et la gestion stratégique de l’information |  |  |  | Clavier | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Réalisé | [15 empty] | 2023 : 2024 : ; 2025 : réalisé en 2021 avec le Gal Condruses. Pas de données disponibles correspondantes aux surlignage en vert.
61012-3-32 | II.12 | AUGMENTATION DE L’OFFRE DE LOGEMENTS LOCATIFS DANS LA COMMUNE. | Grand rue rowe à Ocquier |  | 4560 | Clavier | 78348.05 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Réalisé | [12 empty] | 2025-12-01 |  |  | 2023 : 2024 : rénovation terminée en 2025 du bâtiment communal en un logement familial dans le village d'Ocquier - locataire entrante en 2026
61012-3-33 | II.13 | PROMOTION DES PRODUITS DU TERROIR ET DES CIRCUITS COURTS. |  |  |  | Clavier | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Action continue | [15 empty] | 2023 : 2024 : ; 2025 :
61012-3-34 | II.14 | PRESERVATION ET AMELIORATION DE LA QUALITE PAYSAGERE. |  |  | 4560 | Clavier | 0 | 16459.21 | 0 | Droit de tirage mise en œuvre et renforcement de projets de plantaiton de ligneux indigènes | 39551 |  | 0 |  | 0 |  | Action continue | [15 empty] | 2023 : 2024 : ; 2025 : projet de plantation en collaboration de 5 agriculteurs, +/- 3km de haies de ligneux terminé début 2026. Un nouveau projet doit être lancé pour dépenser le solde du subside.
61012-3-35 | II.15 | Mise en place de projets citoyens et communaux de production d’énergie renouvelable d’origine solaire photovoltaïque et thermique |  |  |  | Clavier | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Projet non activé | [15 empty] | 2023 : 2024 : ; 2025 :
61012-3-36 | II.16 | Amélioration de la coordination entre associations et renforcement de l’intégration des nouveaux habitants |  |  | 4560 | Clavier | 1916.07 | 0 | 0 | BiodiverCité 2024 | 1051.62 |  | 0 |  | 0 |  | Action continue | [15 empty] | 2023 : 2024 : ; 2025 : 860 plants distribués à la population lors de la journée de l'arbre + 48 fruitiers pour les naissances
61012-3-37 | II.17 | Rénovation et agrandissement de la Maison rurale de Bois-et-Borsu | Borsu | 12 | 4560 | CLAVIER | 1084765 | 1 | 680000 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Etude du projet en cours | 2023-12-15 | [13 empty] | 2026 | 2023 : 2024 : ; 2025 : convention exécution - réf. Projet 61012-3-37, les travaux seront mis en adjudication dans les 36 mois à partir de la notification de la convention (28/01/2025)
61012-3-38 | II.18 | Rénovation et réaffectation du terrain de football et de la buvette de les Avins. |  |  |  | Clavier | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Projet abandonné | [13 empty] | Bâtiment vendu |  | 2023 : 2024 : ; 2025 :
61012-3-39 | II.19 | Aménagement de la place de l’église romane de Bois |  |  |  | Clavier | 47000 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Projet non activé | [15 empty] | 2023 : 2024 : ; 2025 :
61012-3-40 | II.20 | Aménagement de la place du marché à Clavier Station | Place du marché |  | 4560 | Clavier | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Action continue | [14 empty] | 2026 | 2023 : 2024 : mise en vente de 3 lots , 1 seul a trouvé acquéreur ; 2025 : groupe de travail organisé avec la FRW, l'ATEPA pour l'aménagement. Permis urbanisme déposé pour le projet de la pharmacie.
61012-3-41 | III.1 | ELABORATION ET MISE EN ŒUVRE D’UN SCHEMA DE STRUCTURE COMMUNAL |  |  | 4560 | Clavier | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Etude du projet en cours | [14 empty] | 2026 | 2023 : 2024 : ; 2025 ; 2026 : un point va passer au conseil communal de février 2026 pour décision ou non de lancer dans la mise en œuvre d'un SSC.
61012-3-42 | III.2 | VALORISATION DE LES AVINS COMME VILLAGE DE LA PIERRE. | Les Avins |  | 4560 | Clavier | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Action continue | [15 empty] | 2023 : 2024 : ; 2025 :
61012-3-43 | III.3 | CONCEPTION D’UNE BOITE A OUTILS A DESTINATION DE LA CCATM ET DU COLLEGE COMMUNAL POUR L’ANALYSE DE PROJETS |  |  | 4560 | Clavier | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Projet non activé | [15 empty] | 2023 : 2024 : ; 2025 :
61012-3-44 | III.4 | CREATION D’ESPACES ECONOMIQUES POUR ACCUEILLIR DES INDEPENDANTS, DES PME ET DES TPE. | Rue Sur Fosses |  | 4560 | Clavier | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Projet non activé | [15 empty] | 2023 : 2024 : ; 2025 ; volonté sur terrain à proximité du hall - avec la SPI
61012-3-45 | III.5 | VALORISATION DU SITE EXCEPTIONNEL DE VERVOZ PAR UNE SECURISATION DES PIETONS ET UNE MISE EN VALEUR DU MUR. | Vervoz |  | 4560 | Clavier | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Projet abandonné | [13 empty] | mur et bâtiments classés et privés |  | 2023 : 2024 : ; 2025 :
61012-3-46 | III.6 | CREATION D’UNE AGENCE DE DEVELOPPEMENT LOCAL. |  |  |  | Clavier | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Projet non activé | [15 empty] | 2023 : 2024 : ; 2025 :
61012-3-47 | III.7 | Création d’un point d’accueil pour les touristes et d’une vitrine des produits et des savoir-faire locaux |  |  |  | Clavier | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Projet abandonné | [13 empty] | en 2022, le privé a souhaité casser le bail emphytéotique et rendre le bâtiment à l'Administration |  | 2023 : 2024 : ; 2025 :
61012-3-48 | III.8 | VALORISATION ENERGETIQUE DES BOIS COMMUNAUX POUR CHAUFFER CERTAINS BATIMENTS PUBLICS. |  |  |  | Clavier | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Projet non activé | [15 empty] | 2023 : 2024 : ; 2025 :
61012-3-49 | III.9 | FORMATION D’OUVRIERS COMMUNAUX A LA RESTAURATION DE QUALITE DU PATRIMOINE. |  |  |  | Clavier | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Projet non activé | [15 empty] | 2023 : 2024 : ; 2025 :
61012-3-50 | III.10 | ELABORATION D’UN PLAN COMMUNAL DE DEVELOPPEMENT DE LA NATURE |  |  |  | Clavier | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Projet abandonné | [13 empty] | la législation ne permet plus la mise en place d'un PCDN. Remplacés par des projets BIODIVERCITE depuis 2021 |  | 2023 : 2024 : ; 2025 :
61012-3-51 | III.11 |  |  |  |  | Clavier | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Projet non activé | [15 empty] | 2023 : 2024 : ; 2025 : Aucune avancée en 2025 - Budgétisation en 2022 des travaux à effectuer en voirie et définition des quotes-parts des intervenants (SPW/COMMUNE/AIDE). LES AVINS : EGOUTAGE (total 1,854,600€) : 80% SPGE / 20% COMMUNE, à rembourser sur 20 ans, 370,920€ à charge de la commune. VOIRIE (total 1.171.315,50€) : 100% communal (forfait voirie SPGE de 83,300€) 1.091.012,5€ à charge de la commune. OCQUIER : EGOUTAGE (total 2.238.750€) : route communales = 58% SPGE / 42% COMMUNE, à rembourser sur 20 ans, routes provinciales = 100% à charge du SPW (soit 711,000€) 641.655€ à charge de la commune. Routes communales = 100% communal (forfait voirie SPGE de 70.100€), Routes provinciales = 100% à charge du SPW (soit 631.125€) 964.525€ à charge de la commune.
61012-3-52 | III.12 | AMENAGEMENT DE LA PLACE DE LA GARE A CLAVIER STATION |  |  |  | Clavier | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Projet non activé | [15 empty] | 2023 : 2024 : ; 2025 :

## Feuil2
1 | Projet non activé | 2026
2 | Demande de convention initiale en cours | 2027
3 | Etude du projet en cours | 2028
Addendum | Projet définitif
Adjudication
Travaux en cours
Décompte final en cours
Réalisé
Action continue
Projet abandonné